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	BCH ĐOÀN TP. HẢI PHÒNG
***
Số: 205-TB/TĐTN-ĐKTHTN
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hải Phòng, ngày 28  tháng 7 năm 2016



THÔNG BÁO SỐ 01
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016
--------------------

Căn cứ Thông báo số 340-TB/TWĐTN-TNTH ngày 07/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2016; Kế hoạch số 254-KH/TĐTN-ĐKTHTN ngày 30/5/2016 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng về tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2016, Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng thông báo một số nội dung cụ thể như sau:
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH
1. Tình hình triển khai Chiến dịch (tính đến ngày 25/7/2016)
1.1. Về ban hành kế hoạch tổ chức Chiến dịch: 27/39 đơn vị đã ban hành Kế hoạch.
1.2. Về tổ chức ra quân Chiến dịch: có 19/39 đơn vị đã tổ chức ra quân Chiến dịch cấp huyện với các hoạt động hưởng ứng tập trung vào: tham gia xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa; bảo vệ môi trường. 
1.3. Về công tác tuyên truyền: 10/39 đơn vị đã chủ động đăng tin, bài, thông tin về Chiến dịch trên website Thành đoàn, website, facebook của đơn vị.
1.4. Về việc triển khai các Chiến dịch
1.4.1. Chiến dịch “Tiếp sức mùa thi”
- Chiến dịch diễn ra cao điểm từ ngày 28/6 đến ngày 05/7/2016. Có 08/08 trường đại học, cao đẳng; 14/14 quận, huyện thành lập được 19 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi trung học phố thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016.
- Toàn thành phố có 1.825 tình nguyện viên được chia thành 99 đội, nhóm thực hiện các nhiệm vụ: khảo sát nhà trọ; phối hợp đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự; hậu cần, y tế; đón, tư vấn, hướng dẫn thí sinh và người nhà tại các bến xe khách, bến tàu, nhà ga; tình nguyện tại các địa điểm thi; xe ôm tình nguyện; hỗ trợ 400 mũ, 250 áo, 200 thùng mỳ tôm, 450 thùng nước, 2000 áo mưa, quạt giấy… cho thí sinh tham gia dự thi và người nhà thí sinh.
1.4.2. Chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh”
Theo thống kê có 22/22 đơn vị có văn bản triển khai chiến dịch “Mùa hè xanh”, kết quả cụ thể như sau: Có 205 đội hình với 5.976 thanh niên tình nguyện từ 07 trường Cao đẳng, Đại học và 14 quận, huyện tham gia thực hiện tại 102 xã, phường, thị trấn. Chiến dịch “Mùa hè xanh” của Hải Phòng diễn ra an toàn, ý nghĩa và hiệu quả.
1.4.3. Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”
Theo thống kê có 14/14 quận, huyện có văn bản triển khai chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”, kết quả: Có 70 đội hình với 1.543 học sinh của 70 trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề tham gia.
1.4.4. Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”
Theo thống kê có 16/26 đơn vị gửi báo cáo về chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”, kết quả: Có 38 đội hình với 620 thanh niên tình nguyện trong khối công nhân, công chức, viên chức tham gia. Có 19/26 đơn vị triển khai “Ngày thứ bảy tình nguyện”.
1.4.4. Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh”
Theo thống kê có 13/16 đơn vị gửi báo cáo về chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh”, kết quả triển khai chiến dịch như sau: Có 18 đội hình với 275 thanh niên tình nguyện trong khối lực lượng vũ trang tham gia các hoạt động “Hành quân xanh”.
2. Hạn chế
- Trong gia đoạn 1 thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016, các đơn vị chưa chú trọng việc tổ chức thực hiện các nội dung hướng về biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của đất nước theo Kế hoạch tổ chức Chiến dịch; việc củng cố, phát triển lực lượng còn hạn chế.
- Công tác thông tin, báo cáo kết quả thực hiện Chiến dịch theo tuần chưa được quan tâm thực hiện. (có danh sách kèm theo).
- Công tác tuyên truyền về kết quả triển khai chiến dịch tại các địa phương và gửi tin, bài, hình ảnh cho Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố còn hạn chế (có danh sách các đơn vị gửi tin, bài kèm theo).
II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ TRIỂN KHAI TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Đẩy mạnh triển khai thực hiện 04 chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”, “Mùa hè xanh”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”
Các đơn vị tăng cường triển khai các hoạt động, đội hình tình nguyện tham gia thực hiện chiến dịch, duy trì đội hình, hoạt động tình nguyện tại chỗ thường xuyên; sắp xếp, phân bổ các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hoạt động tại các địa bàn khác nhau. Đặc biệt phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các hoạt động tình nguyện. Yêu cầu cụ thể với từng chiến dịch trong đợt 2 cụ thể như sau:
1.1. Đối với chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh”
Các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc tập trung thực hiện các hoạt động xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, chăm lo cho thiếu nhi. Chú ý lựa chọn phối hợp, hỗ trợ các huyện có xã đảo, các thôn đặc biệt khó khăn của thành phố.
1.2. Đối với chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”
Mỗi Quận, Huyện đoàn triển khai ít nhất 02 hoạt động tình nguyện “Hoa phượng đỏ”. Các hoạt động tập trung vào nội dung xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, chăm lo cho thiếu nhi, củng cố, phát triển lực lượng.
1.3. Đối với chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”
- Mỗi Quận, Huyện đoàn tổ chức ít nhất 02 hoạt động “Kỳ nghỉ hồng”; đối với Đoàn khối Doanh nghiệp, Đoàn khối các Cơ quan thành phố, các đơn vị Đoàn khối công nhân viên chức trực thuộc Thành đoàn tổ chức ít nhất 04 hoạt động. 
- Các hoạt động tập trung vào nội dung xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho thiếu nhi, hướng về biên giới, biển đảo, hội nhập quốc tế và củng cố, phát triển lực lượng.
1.4. Đối với chiến dịch “Hành quân xanh”
- Mỗi đơn vị Đoàn khối lực lượng vũ trang trực thuộc Thành đoàn tổ chức ít nhất 01 đội hình tình nguyện “Hành quân xanh”, mỗi đơn vị thực hiện ít nhất 02 hoạt động “Hành quân xanh” trong chiến dịch.
- Các Quận, Huyện đoàn chỉ đạo thực hiện ít nhất 02 hoạt động hưởng ứng chiến dịch trong khối lực lượng vũ trang tại địa phương mình.
- Các hoạt động trong chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” cần tập trung vào nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn gắn với nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị lực lượng vũ trang; các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội; tăng cường các hoạt động kết nghĩa, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giữa đoàn viên, thanh niên với các chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn.
2. Tổ chức triển khai chương trình “Tiếp sức đến trường”
Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Quận, Huyện đoàn, đoàn trực thuộc Thành đoàn đẩy mạnh triển khai chương trình “Tiếp sức đến trường”, tập trung vào một số nội dung sau:
2.1 Đối với các hoạt động hỗ trợ sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, học sinh các trường Trung cấp chuyên nghiệp
- Hỗ trợ tân sinh viên, tân học sinh làm thủ tục nhập học, đảo bảo trật tự trong quá trình làm thủ tục nhập học, hướng dẫn các quy định nội quy của nhà trường.
- Tổ chức tìm kiếm nhà trọ an toàn, giá rẻ, phù hợp với sinh viên, học sinh đặc biệt là sinh viên học sinh năm thứ nhất; xây dựng cơ sở dữ liệu về các điểm trọ an toàn; giới thiệu việc làm thêm phù hợp nhằm tạo thu nhập, giúp ổn định cuộc sống cho học sinh, sinh viên nghèo.
- Tăng cường hoạt động nắm bắt tình hình sinh viên, học sinh đầu năm học, chú trọng những sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Kịp thời phát hiện, chủ động kết nối, hỗ trợ, phối hợp tốt các chương trình hỗ trợ, tiếp sức sinh viên đến trường; tham mưu với lãnh đạo nhà trường, phối hợp tốt với các phòng ban trong trường tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ các chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên nghèo có điều kiện học tập trong năm học mới, không để sinh viên có hoàn cảnh khó khăn phải dừng tiến độ học tập vì không đảm bảo học phí.
2.2. Đối với các hoạt động hỗ trợ học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông
- Chỉ đạo các Đoàn trường, các Liên đội rà soát, phân loại, nắm bắt số lượng, đối tượng học sinh bỏ học, có nguy cơ bỏ học tại địa phương, trên cơ sở đó cử cán bộ gặp gỡ, tuyên truyền, vận động và hỗ trợ các gia đình để học sinh tiếp tục học tập.
- Vận động các nguồn lực để sửa chữa phòng học, hỗ trợ trang thiết bị dạy học; trao tặng học bổng, dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
3. Về công tác tuyên truyền trong Chiến dịch
- Cung cấp thông tin về các hoạt động, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh thông tin của tổ chức Đoàn - Hội và website Thành đoàn.
- Đối với các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc Thành đoàn, mỗi đơn vị định kỳ hằng tuần có ít nhất 01 tin, bài tuyên truyền trên website Thành đoàn qua nhánh thông tin của đơn vị (kèm hình ảnh hoạt động).
4. Về chế độ thông tin, báo cáo
- Gửi báo cáo nhanh hằng tuần kết quả thực hiện chiến dịch trước 17h00’ thứ Năm hằng tuần về Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên (email: bandoankettaphopthanhnienhp@gmail.com).

- Gửi báo cáo tổng kết Chiến dịch , cụ thể:
+ Báo cáo chung cho cả Chiến dịch TNTN hè 2016 gửi trước 11h00’ ngày 20/8/2016 về ban Đoàn kết tập hợp thanh niên (email: bandoankettaphopthanhnienhp@gmail.com).
+ Báo cáo tổng kết Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh: gửi trước 11h00’ ngày 20/8/2016 về Ban Công tác thanh niên (email: bancongtacthanhnien.td@gmail.com).
+ Báo cáo tổng kết Chiến dịch Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Tiếp sức mùa thi gửi trước 11h00’ ngày 12/8/2016về ban Thiếu nhi trường học (email: thieunhitruonghoc@gmail.com).
- Gửi hồ sơ khen thưởng: 
+ Hồ sơ khen thưởng chung cho cả Chiến dịch: đề nghị gửi về Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên trước 11h00’ ngày 20/8/2016 (có thông báo cụ thể sau).
+ Hồ sơ khen thưởng đối với các Chiến dịch “Tiếp sức mùa thi”, “Hoa Phượng đỏ”, “Mùa hè xanh”: đề nghị gửi về Ban Thiếu nhi trường học trước 11h00’ ngày 12/8/2016.
III - CÔNG TÁC KIỂM TRA 
Ban Chỉ đạo Chiến dịch sẽ đi thăm, kiểm tra một số đội hình thanh niên tình nguyện, mô hình hoạt động trong Chiến dịch (thời gian, địa điểm, thành phần sẽ có thông báo sau).
Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung, tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.
	
Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/c);
- Ban Thanh niên trường học - TW Đoàn (để b/c);
- Thường trực Thành đoàn (để b/c);
- Các Ban, VPTH Thành đoàn (để p/h);
- Các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc Thành đoàn (để t/h);
- Lưu: VPTH, ĐKTHTN.
	TM.BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ

(đã ký)


Đào Phú Dương












TỔNG HỢP TÌNH HÌNH
Chế độ thông tin báo cáo trong Chiến dịch TNTN hè 2016

	TT
	ĐƠN VỊ
	Kế hoạch
	Bảng thống kê đăng ký các hoạt động trong Chiến dịch
	Báo cáo
	Tuyên truyền
(số lượng tin, bài qua website Thành đoàn)

	
	
	
	
	Tuần
(05 Tuần, từ 15.6 đến 22.7)
	Đợt 1
	

	1. 
	Quận đoàn Ngô Quyền
	x
	x
	04
	x
	

	2. 
	Quận đoàn Lê Chân
	x
	
	02
	
	

	3. 
	Quận đoàn Hồng Bàng
	x
	x
	03
	x
	03

	4. 
	Quận đoàn Đồ Sơn
	x
	x
	03
	x
	

	5. 
	Quận đoàn Hải An
	x
	
	03
	
	02

	6. 
	Quận đoàn Kiến An
	x
	
	05
	x
	

	7. 
	Quận đoàn Dương Kinh
	x
	
	0
	
	

	8. 
	Huyện đoàn An Lão
	x
	
	02
	
	

	9. 
	Huyện đoàn An Dương
	x
	x
	02
	x
	01

	10. 
	Huyện đoàn Vĩnh Bảo
	x
	
	01
	
	

	11. 
	Huyện đoàn Kiến Thụy
	x
	
	04
	x
	04

	12. 
	Huyện đoàn Tiên Lãng
	x
	
	03
	
	02

	13. 
	Huyện đoàn Thủy Nguyên
	x
	
	0
	x
	01

	14. 
	Huyện đoàn Cát Hải
	x
	
	03
	
	03

	15. 
	Huyện đoàn Bạch Long Vỹ
	
	
	0
	
	

	16. 
	Đoàn khối Doanh nghiệp Hải Phòng
	x
	x
	02
	x
	02

	17. 
	ĐTN Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng
	
	x
	0
	
	

	18. 
	ĐTN Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam
	
	
	0
	x
	

	19. 
	Đoàn khối các Cơ quan thành phố
	
	x
	03
	x
	01

	20. 
	ĐTN Tổng công ty  Bảo đảm ATHH miền Bắc
	
	
	0
	
	

	21. 
	ĐTN Công ty Xăng dầu khu vực III - TNHH MTV
	
	
	0
	
	

	22. 
	ĐTN Công ty CP Cảng Hải Phòng
	x
	
	0
	
	

	23. 
	ĐTN Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng
	
	
	0
	
	

	24. 
	ĐTN Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng
	
	
	0
	
	

	25. 
	ĐTN Ban quản lý Khu kinh tế HP
	
	
	0
	
	

	26. 
	ĐTN Viễn thông Hải Phòng
	
	
	0
	
	

	27. 
	ĐTN Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp
	
	
	0
	
	

	28. 
	Đoàn trường Đại học Hải Phòng
	x
	x
	01
	x
	[bookmark: _GoBack]x

	29. 
	Đoàn trường ĐH Dân Lập Hải Phòng
	x
	x
	0
	
	

	30. 
	Đoàn trường Đại học Y Dược HP
	x
	x
	0
	
	

	31. 
	Đoàn trường Đại học Hàng Hải VN
	x
	x
	0
	
	

	32. 
	Đoàn trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương 2
	x
	x
	0
	
	

	33. 
	Đoàn trường CĐ Công nghệ Viettronics
	x
	x
	0
	
	

	34. 
	Đoàn trường CĐ nghề Bách nghệ Hải Phòng
	
	
	0
	
	(Có Công văn đề nghị không tham gia)

	35. 
	Đoàn trường CĐ Cộng Đồng HP
	x
	x
	0
	
	02

	36. 
	ĐTN Công an thành phố
	x
	
	03
	x
	01

	37. 
	ĐTN Cảnh sát PCCC thành phố
	x
	
	01
	
	

	38. 
	Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố
	x
	
	0
	
	

	39. 
	ĐTN Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng HP
	x
	
	01
	
	



