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	BCH ĐOÀN TP. HẢI PHÒNG
***

Số: 94 - KH/TĐTN-ĐKTHTN
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hải Phòng, ngày 08 tháng 8 năm 2018


KẾ HOẠCH

Triển khai Chương trình “Vì một Việt Nam xanh”

Giai đoạn 2018 - 2022

----------------
Thực hiện Kế hoạch số 66-KH/TWTĐN-TNNT ngày 20/6/2018 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc triển khai Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2018 - 2022, Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, Ban Thường vụ Thành đoàn xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” tại thành phố Hải Phòng, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân thành phố trong việc tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
2. Thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIII (trồng mới 400.000 cây xanh), Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (trồng mới 30 triệu cây xanh) đã đề ra.

3. Chương trình được triển khai rộng rãi đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân thành phố; tổ chức thiết thực, hiệu quả.
II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP
1. Công tác tuyên truyền
- Phát hành và chia sẻ rộng rãi các ấn phẩm tuyên truyền điện tử trên các trang mạng xã hội của tổ chức Đoàn, Hội, Đội và trên trang cá nhân của đoàn viên, hội viên, đồng thời sử dụng làm tài liệu sinh hoạt chi đoàn, chi hội. Các ấn phẩm tuyên truyền điện tử bao gồm: hệ thống bộ nhận diện chung, bộ từ khóa, cẩm nang hướng dẫn, công cụ tuyên truyền, báo cáo truyền thông… do Trung ương Đoàn ban hành (Có danh sách cụ thể kèm theo).
- Lồng ghép các nội dung, bộ nhận diện của chương trình trong các hoạt động tập trung của địa phương, đơn vị. Tổ chức tuyên truyền trên các sản phẩm báo chí, phối hợp với các cơ quan báo chí để thực hiện công tác tuyên truyền.

- Tổ chức các cuộc thi, sự kiện, các hoạt động tập trung như: đi bộ, đạp xe, chạy, vẽ tranh “Vì một Việt Nam xanh”, các tọa đàm, chương trình trải nghiệm…

- Liên hệ mời các cá nhân tiêu biểu do tổ chức Đoàn, Hội khen thưởng, người có uy tín tham gia đăng tải thông tin, tọa đàm, nói chuyện nhằm vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng chương trình.
2. Tạo nguồn giống cây xanh
- Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động cộng đồng hưởng ứng chương trình “Vì một Việt Nam xanh”… thông qua đó tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cam kết đóng góp kinh phí hoặc ủng hộ cây xanh. Phối hợp với các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế, các nhóm tình nguyện cộng đồng… để thành lập quỹ cây xanh.

- Vận dụng cơ chế, phối hợp với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn khai thác nguồn lực để tạo nguồn giống cây.
- Tổ chức các hoạt động phù hợp với quy mô đơn vị để vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí hoặc giống cây xanh.

3. Trồng và chăm sóc cây xanh

- Phát động các đợt cao điểm trồng cây như: Tết, Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Ngày môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn... tùy vào điều kiện cụ thể của địa phương để tạo phong trào thi đua, khuyến khích và phát động thanh thiếu niên, các tầng lớp nhân dân tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

- Căn cứ vào điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và quỹ đất, các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc lựa chọn thời điểm trồng cây xanh phù hợp; kích thước cây xanh trồng đảm bảo phù hợp với quy định, khả năng thích nghi và sinh trưởng của cây. Tổ chức đội hình chăm sóc, bảo vệ cây, trồng dặm lại đối với các khu vực trồng rừng. 
- Trồng mới cây xanh phải gắn liền với việc chăm sóc, bảo vệ cây xanh, có phân công và giao trách nhiệm cụ thể cho cơ sở Đoàn, đoàn viên để đảm bảo sự phát triển của cây xanh trồng mới.
4. Triển khai các mô hình trồng cây xanh
- Mỗi Quận, Huyện đoàn lựa chọn 01 đơn vị để chỉ đạo điểm thực hiện mô hình trồng cây xanh. Phát động phong trào mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trồng mới và chăm sóc ít nhất một cây xanh. Tổ chức trồng cây gắn với các sự kiện quan trọng của đời người: Lễ thành hôn, kết nạp Đảng, kết nạp Đoàn, kết nạp Đội, tốt nghiệp các bậc học... Thực hiện phong trào “Mỗi cấp bộ Đoàn một công trình, vườn cây thanh niên” tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp. 
- Đối vời từng khối đối tượng, tập trung triển khai các nội dung, cụ thể như sau:
+ Trong thanh niên nông thôn: Phối hợp với các ngành chức năng đảm nhận các dự án trồng mới cây xanh theo quy hoạch của địa phương; triển khai mô hình rừng - đồi - vườn - đường cây - đường hoa thanh niên, nghĩa trang xanh... gắn với phát triển kinh tế, xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường.
+ Trong thanh niên đô thị: Phối hợp với các ngành chức năng đảm nhận các dự án trồng mới cây xanh theo quy hoạch của địa phương. Tập trung tham gia trồng cây xanh đô thị, cây cảnh quan; xây dựng chung cư xanh, khu phố xanh… cải tạo các điểm tập kết rác không đúng quy định thành vườn hoa, sân chơi cho thanh thiếu nhi.
+ Trong thanh niên công nhân: Tập trung trồng cây xanh tại khuôn viên các nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất, thực hiện mô hình nhà máy xanh... Đồng thời hỗ trợ các nguồn lực để triển khai các mô hình trồng cây tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.
+ Trong thanh niên công chức, viên chức, người lao động: Triển khai trồng cây tại các cơ quan, thực hiện mô hình cơ quan - văn phòng - góc làm việc xanh. Hỗ trợ các nguồn lực để triển khai các mô hình trồng cây tại các địa phương.
+ Thanh niên lực lượng vũ trang: Triển khai đường cây biên giới, Trường Sa xanh, trồng cây xanh trong các doanh trại... Đồng thời hỗ trợ các nguồn lực để triển khai các mô hình trồng cây tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.
 + Trong thanh niên trường học: Triển khai vườn hoa, cây xanh trong khuôn viên trường, giảng đường - ký túc xá xanh. Đồng thời hỗ trợ các nguồn lực để triển khai các mô hình trồng cây tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Tổ chức các cuộc thi ý tưởng, mô hình, giải pháp để triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”.
 + Trong thiếu niên, nhi đồng: Triển khai các mô hình lớp học xanh, sân trường xanh, hành lang xanh, vườn hoa trong khuôn viên trường; tổ chức các chương trình trải nghiệm một ngày làm nông dân, cây xanh của em; tổ chức thăm quan các Viện nghiên cứu, Trung tâm chuyển giao cây giống.
(Số lượng phân bổ trồng mới cây xanh hằng năm và trong giai đoạn 2018 - 2022 cho các Quận, Huyện đoàn theo bảng phân bổ kèm theo Hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành đoàn 

- Xây dựng kế hoạch triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, tổ chức phát động thực hiện gắn với phát động Tết trồng cây hàng năm, phối hợp vận động các nguồn lực xã hội hóa triển khai trồng mới 400.000 cây xanh giai đoạn 2018 - 2022.

- Giao Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Thành đoàn: là đơn vị thường trực Chương trình, tham mưu với Ban Thường vụ Thành đoàn xây dựng kế hoạch, theo dõi chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện chương trình; cung cấp tài liệu tuyên truyền về chương trình để hỗ trợ nội dung sinh hoạt chi đoàn - chi hội - chi đội, bộ công cụ tuyên truyền trên internet: video clip, infographic. 
- Giao Ban Tuyên giáo Thành đoàn tham mưu công tác tuyên truyền về chương trình trên website Đoàn thanh niên thành phố, fanpage Thành đoàn. Tuyên truyền về chương trình gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”.
- Giao Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn: Tham mưu chỉ đạo tổ chức nội dung kiểm tra trong các chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành đoàn.
- Giao các ban có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc kế hoạch triển khai của các khối phụ trách:
+ Giao Ban Công tác thanh niên: Tham mưu chỉ đạo tổ chức trong đoàn viên thanh niên khối công nhân viên chức, lực lượng vũ trang thành phố.

+ Giao Ban Thiếu nhi trường học Thành đoàn: Tham mưu chỉ đạo tổ chức trong khối thanh niên trường học; tổ chức các cuộc thi ý tưởng, mô hình giải pháp triển khai Kế hoạch “Vì một Việt Nam xanh”.
+ Giao Ban Tuyên giáo Thành đoàn: Tham mưu chỉ đạo tổ chức trong đoàn viên thanh niên khối huyện. 
+ Giao Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Thành đoàn: Tham mưu chỉ đạo tổ chức trong đoàn viên thanh niên khối quận. 
- Căn cứ Kế hoạch, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội thành phố chủ động xây dựng hướng dẫn, triển khai trong hội viên, đội viên.
2. Các Quận, Huyện đoàn, đoàn trực thuộc; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành đoàn, đảm bảo số lượng cây xanh trồng mới theo phân bổ hàng năm trong nhiệm kỳ.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các mô hình điểm trên các khối đối tượng.


Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị các Quận, Huyện đoàn và Đoàn trực thuộc, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn và các đơn vị liên quan chủ động xây dựng kế hoạch triển khai và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Thành đoàn trong báo cáo 06 tháng và báo cáo tổng kết hằng năm.

	Nơi nhận:  
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;

- Các Ban, Văn phòng TĐ, VP TWH LHTN Việt Nam;

- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo TU;
- Sở Nông nghiệp và PT nông thôn TP;

- Sở Tài nguyên và Môi trường TP;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP;

- Sở Tài chính TP;

- Ban Chấp hành Thành đoàn;

- UBND các quận, huyện;

- Các Ban, Văn phòng tổng hợp TĐ;

- Các Quận, Huyện đoàn và đoàn trực thuộc; 
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc TĐ;                            
- L​ưu VP, ĐKTHTN.                    
	TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ
(Đã ký)

Nguyễn Quang Diện
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