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KẾ HOẠCH

Tổ chức đăng cai Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh lần thứ II 
Cụm Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh khu vực miền Bắc năm 2015 
------------------------
Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/TWH ngày 17/7/2015 của Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam về việc tổ chức Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh lần thứ IICụm Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh khu vực miền Bắc năm 2015; Chương trình Công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố Hải Phòng năm 2015; được sự đồng ý của Thường trực Thành ủy Hải Phòng tại công văn số 3578 ngày 18/5/2015, Ban Thường vụ Thành đoàn - Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Hải Phòng đăng cai tổ chức Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh lần thứ II Cụm Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh khu vực miền Bắc năm 2015 (Sau đây gọi tắt là Trại huấn luyện) với những nội dung cụ thể sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tạo sân chơi rộng rãi để cán bộ Hội các tỉnh và thành phố trong khu vực giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm tổ chức phong trào tại cơ sở, phối hợp công tác tổ chức hoạt động Hội trong hệ thống huấn luyện các cấp, góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

- Chuẩn bị chu đáo và phối hợp đăng cai tổ chức thành công Trại huấn luyện, tạo thiện cảm và hình ảnh đẹp về thành phố, về cán bộ Hội thành phố với các đại biểu về tham dự; tuyên truyền, quảng bá về thành phố Cảng - thành phố Hoa phượng đỏ trung dũng - quyết thắng - 60 năm xây dựng và phát triển.

- Tổ chức đảm bảo an toàn, kỷ luật, thiết thực và hiệu quả, tạo động lực phong trào cho các đơn vị tham gia.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG
1. Thời gian: Từ ngày 20/9/2015 đến hết ngày 26/9/2015.
2. Địa điểm: Trung tâm Hoạt động hè thanh thiếu nhi Hải Phòng.
(Khu Bến Thốc, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng)

3. Thành phần, số lượng: 
- Dự kiến trên 150 trại sinh (không kể phụ trách đoàn) của các tỉnh, thành phố cụm Đồng bằng sông Hồng và khu vực phía Bắc: (theo thành phần triệu tập của Trung ương Hội LHTN Việt Nam).
- Đại biểu thành phố Hải Phòng: 20 trại sinh là cán bộ Đoàn - Hội, đại diện Ban chủ nhiệm các CLB (Có danh sách cụ thể gửi sau); Yêu cầu: (Đảm bảo sức khỏe, không có bệnh mãn tính về tim mạch, cao huyết áp...)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố
1.1. Thành lập, Ban Tổ chức, Ban quản trại
* Ban Tổ chức:

1. Đồng chí Trần Quang Tường - Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố: Trưởng ban Tổ chức.
2. Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh - Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch TT Hội LHTN Việt Nam thành phố: Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức.
3. Đồng chí Nguyễn Thế Hưng - Giám đốc Trung tâm HLCB và Dạy nghề thanh niên thành phố, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố: Phó Ban Tổ chức.
4. Trân trọng mời các anh Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố; các đồng chí Trưởng các Ban, Chánh Văn phòng Thành đoàn là thành viên Ban Tổ chức.

* Ban quản trại:
5.  Đồng chí Nguyễn Thế Hưng - Giám đốc Trung tâm HLCB và Dạy nghề thanh niên thành phố, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố: Phó Ban Tổ chức, Trưởng Ban Quản trại.
6. Đồng chí Phạm Văn Minh - Phó Chánh văn phòng Thành đoàn kiêm Giám đốc Trung tâm Hoạt động hè thanh thiếu nhi thành phố: Phó ban Thường trực Ban quản trại.
7. Đồng chí Nguyễn Duy Tân - Phó ChánhVăn phòng Hội LHTN Việt Nam thành phố: Phó Ban Quản trại.
8. Cán bộ Văn phòng Hội LHTN Việt Nam thành phố và các anh (chị) là Huấn luyện viên cấp I năm 2014 của thành phố (theo công văn triệu tập): Thành viên Ban Quản trại.
Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo phân công (Có phân công nhiệm vụ cụ thể gửi sau) Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Quản trại tự giải tán khi kết thúc Trại huấn luyện.
1.2. Phân công nhiện vụ các Ban, Văn phòng tổng hợp, Văn phòng Hội và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn.
* Văn phòng Hội LHTN Việt Nam thành phố
- Là bộ phận thường trực giúp việc, tham mưu cho Ban Tổ chức Trại huấn luyện.

- Xây dựng chương trình chi tiết, phân công nhiệm vụ, tham mưu danh sách khách mời.

- Phối hợp với Văn phòng tổng hợp Thành đoàn chuẩn bị kinh phí tổ chức.

- Phối hợp với Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội đồng Huấn luyện Trung ương chuẩn bị các nội dung liên quan, xây dựng phương án tổ chức và phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức tổ chức Trại huấn luyện đạt hiệu quả.
- Chuẩn bị Chương trình giao lưu và tiệc chiêu đãi các đoàn đại biểu tham dự Trại huấn luyện.

- Tham mưu văn bản báo cáo Thường trực Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố.

- Phối hợp với Trung tâm Huấn luyện cán bộ và Dạy nghề thanh niên thành phố triệu tập đại biểu của đơn vị thành phố Hải Phòng tham gia tập huấn.
* Văn phòng tổng hợp Thành đoàn
- Phối hợp với Văn phòng Hội LHTN Việt Nam thành phố chuẩn bị các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ Trại huấn luyện.

- Phụ trách in, treo băng rôn, phướn tuyên truyền tại trụ sở Thành đoàn và Văn phòng Hội LHTN Việt Nam thành phố.
- Lên phương án bố trí xe: xe đưa đón đoàn đại biểu trung ương, thành phố, báo chí, Ban tổ chức, xe đưa đón các trại sinh tham quan, tham dự hoạt động (theo lịch trình chi tiết gửi sau) và 01 xe 07 chỗ thường trực phục vụ trong suốt quá trình diễn ra hoạt động. 

* Ban Tuyên giáo Thành đoàn
- Tham mưu nội dung cung cấp thông tin báo chí, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và thành phố tuyên truyền các hoạt động trước, trong và sau chương trình.

- Phụ trách tiếp đón đại biểu các cơ quan thông tấn, báo chí.
- Phối hợp với Cung Văn hóa Thể thao thanh niên thành phố xây dựng chương trình giao lưu văn nghệ.
* Các Ban Thành đoàn
Đề nghị lãnh đạo các Ban Thành đoàn bố trí phân công cán bộ tham gia bộ phận phục vụ Trại, tham gia giúp việc Ban Tổ chức Trại huấn luyện (theo phân công nhiệm vụ).
* Trung tâm Huấn luyện cán bộ và Dạy nghề thanh niên thành phố:
- Phối hợp với Văn phòng Hội LHTN Việt Nam thành phố tham mưu: xây dựng kịch bản, lên phương án tổ chức, phương án thiết kế và thi công cổng trại chính của Trại huấn luyện, Trại  của Hải Phòng, Trại chỉ huy, trại khung hỗ trợ cho đoàn đại biểu các tỉnh, thành về tham dự. 
- Hỗ trợ và cử cán bộ phục vụ, phụ trách âm thanh loa máy, ánh sáng phục vụ Khai mạc, bế mạc và trong thời gian diễn ra Trại huấn luyện.

- Phối hợp với Văn phòng Hội LHTN Việt Nam thành phố: Lựa chọn, triệu tập đại biểu tham dự đúng thành phần, đảm bảo chất lượng; họp và triển khai các nội dung tham gia Trại huấn luyện, các nội dung thi, đôn đốc đội tuyển của thành phố tập luyện theo kế hoạch đã đề ra.
* Trung tâm Hoạt động hè thanh thiếu nhi thành phố
- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất (ăn, ở, ngủ, nghỉ…) và công tác đón tiếp các đơn vị về tham gia Trại huấn luyện.

- Phối hợp với Văn phòng Hội LHTN Việt Nam thành phố cử cán bộ hỗ trợ tham gia phục vụ ăn nghỉ, đi lại, đón tiếp đại biểu của các tỉnh thành phố về tham dự và các hoạt động khác theo chương trình.
- Bố trí địa điểm ăn nghỉ cho Hội đồng giám khảo, Ban tổ chức, Ban quản trại và 20 trại sinh của thành phố tham gia Trại huấn luyện.
* Cung Văn hóa Thể thao thanh niên thành phố 
- Chuẩn bị 03 tiết mục văn nghệ (01 tốp ca, 02 song ca hoặc đơn ca) chào mừng khai mạc (tối ngày 21/9/2015), bế mạc (tối ngày 26/9/2015); phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành đoàn xây dựng chương trình giao lưu văn nghệ.
- Cử đồng chí Nguyễn Phùng Dương - Trưởng khoa Hướng nghiệp và Dịch vụ làm MC chương trình.
* Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố 

Bố trí 01 xe 15 chỗ phục vụ trong quá trình diễn ra hoạt động (lịch cụ thể sẽ thông báo sau).
* Quận đoàn - Hội LHTN Việt Nam quận Đồ Sơn
- Tham mưu với Quận ủy - UBND quận quan tâm chỉ đạo các phòng, ban  chức năng, đơn vị liên quan, quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện về công tác đảm bảo An ninh trật tự, PCCC, điện, nước, y tế... trong thời gian diễn ra Trại huấn luyện. 

- Cử cán bộ, tình nguyện viên hỗ trợ tham gia phục vụ ăn nghỉ, đi lại, đón tiếp đại biểu và các hoạt động khác theo chương trình.
2. Các cơ sở Đoàn - Hội
- Căn cứ Kế hoạch, các tiêu chuẩn và tình hình thực tế tại đơn vị, lựa chọn và cử cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu tham gia Trại huấn luyện. (Theo mẫu gửi kèm)
- Tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ kinh phí để cá nhân các trại sinh tham gia Trại huấn luyện.
- Lập danh sách cán bộ tham gia Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh năm 2015 và gửi danh sách về Văn phòng Hội LHTN Việt Nam thành phố (Đ/c: Số 22, đường Trần Hưng Đạo, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) ĐT: 0313.745.871 Email: mattranthanhnienhp@gmail.com trước ngày 15/9/2015.
* Lưu ý:
- Khi tham gia chương trình chung, tất cả trại sinh phải mặc đồng phục áo thanh niên Việt Nam, quần sẫm mầu, đi giầy hoặc dép có quai hậu, đội mũ tai bèo. Đối với những hoạt động không mang tính tập trung thì trại sinh mặc trang phục tự do nhưng phải đảm bảo lịch sự.

- Đồ dùng cá nhân: Ba lô, áo đi mưa, võng, đèn pin, chăn mỏng, dây dù, giầy bata hoặc giầy leo núi, mũ tai bèo, còi, cờ Semafore, đèn pin, nến, la bàn, sỏi màu, các vật dụng hành quân dã ngoại (01 gậy 1m2, dây dù, bật lửa …) sổ sách ghi chép và các đồ dùng khác có liên quan đến cá nhân.

- Chuẩn bị các bài thi tại nhà theo định chuẩn (lịch sử Đoàn, Hội, lịch sử dân tộc, VHXH địa phương, các kỹ năng cá nhân, hoạt động nhóm…).

- 04 tấm hình 3x4.

3. Tiến độ thời gian
- Tuần 02 tháng 9/2015: Hội LHTN Việt Nam thành phố ban hành Kế hoạch, 
triệu tập lực lượng tham gia huấn luyện.

- Ngày 17/9/2015: Họp Ban tổ chức Trại huấn luyện, các cá nhân, đơn vị liên quan báo cáo.

- Ngày 18/9/2015: Tổng hợp báo cáo Trung ương kiểm tra công tác chuẩn bị của đơn vị đăng cai.

- Ngày 19/9/2015: Kiểm tra các công đoạn cuối trong công tác chuẩn bị tổ chức.

- Tổ chức trại huấn luyện: từ ngày 20/9/2015 đến 26/9/2015.
Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh lần thứ II Cụm Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh khu vực miền Bắc năm 2015, Ban Thường vụ Thành đoàn - Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện tham gia trại huấn luyện, góp phần tạo nên sự thành công của Trại huấn luyện trong khu vực. 
Chi tiết xin liên hệ Văn phòng Hội LHTN Việt Nam thành phố (Đ/c: Số 22, đường Trần Hưng Đạo, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) ĐT: 0313.745.871 Email: mattranthanhnienhp@gmail.com.
	Nơi nhận:

- Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW Hội LHTN Việt Nam;

- Văn phòng Ủy ban TW Hội LHTN Việt Nam;
- Thường trực Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố;

- Ban Dân vận, Tuyên giáo Thành ủy; Văn phòng UBND TP; 
- Sở Nội vụ thành phố;
- Thường trực Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố;
- Các đơn vị, cá nhân có tên trong Kế hoạch;

- Hội LHTN VN các quận, huyện, các cơ sở Đoàn trực thuộc, Hội thành viên tập thể;

- Lưu: VPTH, VP Hội.
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BÍ THƯ 
(Đã ký)
Trần Quang Tường
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