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	BCH ĐOÀN TP. HẢI PHÒNG
***

Số: 254 -KH/TĐTN-ĐKTHTN
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 Hải Phòng, ngày 30 tháng 5 năm 2016


KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016
--------------------------
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 và Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2016, để tổ chuẩn bị và tổ chức thành công Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2016, Ban Thường vụ Thành đoàn ban hành Kế hoạch với các nội dung cụ thể như sau:
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: ½ ngày, từ 07h00’ ngày 05/6/2016 (Chủ nhật).
2. Địa điểm: Trường THPT Hồng Bàng. 
(Số 991, Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng).

II. THÀNH PHẦN, CHƯƠNG TRÌNH
1. Thành phần đại biểu
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam; các Ban, Văn phòng Trung ương Đoàn, Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam;
- Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đại diện một số sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Thường trực cấp ủy và lãnh đạo chính quyền một số đơn vị trực thuộc Thành ủy; đại biểu Thành đoàn, Hội LHTN Việt Nam thành phố, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn;

- Đại diện các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc; 
- Đại diện các nhà tài trợ; 

- Các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình thành phố; 
- 1.000 đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố.
2. Chương trình Lễ ra quân 
- 6h30’: tập kết lực lượng

- Từ 7h00’:

+ Văn nghệ chào mừng
+ Chào cờ (hát Quốc ca, Đoàn ca)
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

+ Phát biểu phát động của Thường trực Thành đoàn
+ Phát biểu hưởng ứng của đoàn viên thanh niên

+ Trao tặng quà gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 
+ Trao cờ lệnh ra quân Chiến dịch;
+ Công bố các hoạt động tình nguyện hưởng ứng sau Lễ ra quân;
+ Diễu hành xe mô tô tuyên truyền an toàn giao thông;
+ Kết thúc Lễ ra quân. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG SAU LỄ RA QUÂN

1. Các hoạt động cấp thành phố

1.1. Tham gia xây dựng văn minh đô thị

- Nội dung: 
+ Tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường và xóa quảng cáo rao vặt trái phép tại tuyến đường bờ sông Tam Bạc.
+ Tổ chức ra quân tại điểm giao cắt đường bộ - đường sắt và cải thiện môi trường kênh Bắc Nam Hùng, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng.

- Thời gian: ½ ngày, từ 08h00’ ngày 05/6/2016.
- Địa điểm: Tuyến đường bờ sông Tam Bạc và phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng.

- Phân công thực hiện: Giao quận Đoàn Hồng Bàng triển khai thực hiện.
1.2. Khám bệnh và phát thuốc miễn phí
- Nội dung: Tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho các đối tượng thuộc gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em.
- Thời gian: ½ ngày, từ 08h00’ ngày 05/6/2016.
- Địa điểm: phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.
- Phân công thực hiện: Giao Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Thành đoàn phối hợp với Tổng đội Thanh niên xung phong 13/5, Đoàn trường Đại học Y dược Hải Phòng; quận Đoàn Hồng Bàng triển khai mời 100 đối tượng.
1.3. Tổ chức hoạt động “Tiếp sức người bệnh”
- Nội dung: Theo Đề án Tiếp sức người bệnh và nội dung đăng ký.

- Thời gian: 01 ngày, từ 08h00’ ngày 05/6/2016.
- Địa điểm: Đồng loạt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng.
- Phân công thực hiện: Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ thành phố phối hợp với Đoàn thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp và Đoàn thanh niên trường Đại học Y Dược Hải Phòng tổ chức.
1.4. Tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu và phòng tránh tai nạn thương tích
- Nội dung: Tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu và phòng tránh tai nạn thương tích cho đoàn viên thanh niên.
- Thời gian: ½ ngày, từ 08h00’ ngày 05/6/2016.
- Địa điểm: Trường THPT Hồng Bàng.
- Phân công thực hiện: Giao quận Đoàn Hồng Bàng triển khai thực hiện.

1.5. Tổ chức diễu hành tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông

- Nội dung: diễu hành tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

- Thời gian: ½ ngày, từ 07h45’ ngày 05/6/2016.
- Địa điểm: Các trục tuyến đường.

- Phân công thực hiện: Giao Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Thành đoàn phối hợp Câu lạc bộ Exciter Đất Cảng và quận Đoàn Hồng Bàng triển khai thực hiện.

1.6. Tổ chức Khánh thành Nhà tình nghĩa

- Thời gian: ½ ngày, từ 09h00’ ngày 05/6/2016.
- Địa điểm: tại hộ gia đình bà Nguyễn Thị Gờ.

(phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng)
- Phân công thực hiện: Giao quận Đoàn Hồng Bàng triển khai thực hiện.
1.7. Tổ chức tập huấn tuyên truyền về luật giao thông đường bộ và các kỹ năng đảm bảo an toàn giao thông
- Thời gian: ½ ngày, từ 08h15’ ngày 05/6/2016;

- Địa điểm: tại trường THPT Hồng Bàng.

- Phân công thực hiện: giao Đoàn thanh niên Công an thành phố và quận Đoàn Hồng Bàng triển khai thực hiện.

1.8. Tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà
- Nội dung: Thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn trên địa bàn thành phố.
- Thời gian: ½ ngày, từ 08h30’ ngày 05/6/2016.
- Địa điểm: (có địa điểm cụ thể sau).
- Phân công thực hiện: Giao nhóm tình nguyện Hải Đăng, CLB Vòng tay nhân ái thuộc Hội LHTN Việt Nam thành phố; CLB Exciter Đất Cảng vận động các nguồn lực xã hội, khảo sát đối tượng.
2. Các hoạt động cấp cơ sở
- Tổ chức đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh” trên địa bàn thành phố.

- Nhóm tình nguyện Hải Đăng tổ chức Tết thiếu nhi và chương trình “cặp sách trao em” cho 152 học sinh nghèo vượt khó tại huyện Tiên Lãng (đã tổ chức).
- Huyện Đoàn Cát Hải: tổ chức ra quân làm sạch biển và ra mắt mô hình phân loại rác đầu nguồn tại xã Xuân Đán (dự kiến ngày 02/6/2016).
- Quận Đoàn Đồ Sơn: tổ chức hoạt động thanh niên tình nguyện hưởng ứng Chương trình Làm sạch biển (dự kiến ngày 05/6/2016).
- Trung tâm Huấn luyện cán bộ và Dạy nghề Thanh niên thành phố tổ chức Chương trình “Học kỳ trong quân đội” cho các em thiếu nhi (dự kiến ngày 16/6/2016).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành đoàn
* Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên: Giao Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Thành đoàn là bộ phận thường trực, phối hợp với các Ban, đơn vị liên quan tham mưu nội dung chương trình Lễ ra quân, các hoạt động hưởng ứng sau Lễ ra quân.
- Tham mưu liên hệ địa điểm, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, các điều kiện khác đảm bảo cho việc tổ chức chương trình Lễ ra quân.

- Xây dựng giấy mời, chương trình, kịch bản chi tiết, phân công nhiệm vụ, dự trù kinh phí Lễ ra quân và các văn bản khác liên quan.
* Ban Tuyên giáo: phối hợp Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên tham mưu nội dung tuyên truyền trước, trong và sau Lễ ra quân chiến dịch, các hoạt động hưởng ứng trên Website: Thành đoàn, Trung ương Đoàn và một số cơ quan thông tin đại chúng.
* Văn phòng: 
- Chuẩn bị kinh phí theo phê duyệt của đồng chí Bí thư Thành đoàn phục vụ các nội dung chương trình hoạt động đảm bảo tiến độ thời gian.
- Phối hợp với Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên kiểm tra công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động trong Chương trình Lễ ra quân và các hoạt động hưởng ứng.

- Cử cán bộ phục vụ Chương trình Lễ ra quân và các hoạt động hưởng ứng theo phân công nhiệm vụ chi tiết.
* Ban Thiếu nhi Trường học, Ban Công tác thanh niên, Ban Tổ chức: Cử cán bộ phục vụ Chương trình Lễ ra quân và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch theo nội dung được phân công phụ trách trong Kế hoạch Chiến dịch TNTN Hè 2016.
* Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn: 
- Cử lực lượng tham gia, hỗ trợ các điều kiện cần thiết tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch (có công văn riêng).
- Tổng đội Thanh niên xung phong 13/5: Tổ chức hoạt động xóa quảng cáo trái phép trên trục tuyến đường phụ trách; Phối hợp Đoàn Trường Đại học Y Dược Hải Phòng tổ chức Chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí tại quận Hồng Bàng.
- Cung Văn hóa thể thao thanh niên thành phố: 
+ Hỗ trợ 01 bộ âm thanh loa máy (đảm bảo tổ chức chương trình ngoài trời, có 05 micro + pin); cử cán bộ trực tiếp phụ trách âm thanh loa máy (yêu cầu có mặt trước giờ diễn ra chương trình chính thức 30 phút); thảm, rèm trải sân khấu (kích thước: 10m x 5,2m). Đề nghị lắp đặt hoàn thiện âm thanh loa máy và thảm trải sân khấu xong trước 16h00’ ngày 04/6/2016.

+ Chuẩn bị 05 tiết mục văn nghệ (thời lượng khoảng 20 phút) với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước, quê hương, tinh thần tình nguyện (có ít nhất 03 tiết mục tốp ca); cử MC dẫn nội dung văn nghệ trong chương trình, cán bộ phụ trách và nhạc công phục vụ chương trình. Đề nghị báo cáo nội dung và hình thức của tiết mục văn nghệ về Ban Thường vụ Thành đoàn (qua Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, điện thoại: 0946.226.356) trước 11h00’ ngày 02/6/2016. Lưu ý: Lực lượng biểu diễn văn nghệ có mặt để tổng duyệt vào lúc 16h00’ ngày 04/6/2016 tại Trường THPT Hồng Bàng.

2. Các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc
- Triệu tập lực lượng tham dự Lễ ra quân và các hoạt động hưởng ứng theo Giấy triệu tập của Ban Thường vụ Thành đoàn.
- Phối hợp với các Ban Thành đoàn tham gia hỗ trợ các nội dung cụ thể phục vụ tổ chức Lễ ra quân và các hoạt động hưởng ứng Lễ ra quân theo nội dung kế hoạch này. 

- Giao Quận đoàn Hồng Bàng đăng cai tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016 (có công văn riêng).
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2016, Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện.
	Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực ĐCT Ủy ban TW Hội LHTN Việt Nam; 
- Các Ban, Văn phòng TW Đoàn - TW Hội LHTN Việt Nam;
- Thường trực Thành ủy; Lãnh đạo UBND TP;

- Ban Dân vận, Tuyên giáo Thành ủy;

- Văn phòng Thành ủy, HĐND; UBND TP;
-Thường trực, các Ban Thành đoàn;

-Các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn;

-Website Thành đoàn;
- Lưu: VPTH, ĐKTHTN.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ

(Đã ký)
Nguyễn Hoàng Minh 



