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	BCH ĐOÀN TP. HẢI PHÒNG
***
Số: 208 -KH/TĐTN-BTG

	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Hải Phòng, ngày 05 tháng 10 năm 2015


KẾ HOẠCH
Liên hoan các đội tuyên truyền ca khúc Cách mạng 
cấp thành phố năm 2015 chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
-----------------
Thực hiện Kế hoạch số 154-KH/TĐTN-BTG ngày 12/01/2015 của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc tổ chức Liên hoan các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2015 chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Thường vụ Thành đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức Liên hoan các đội tuyên truyền ca khúc Cách mạng cấp thành phố năm 2015 chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cụ thể như sau:
I. CHỦ ĐỀ: “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, giáo dục đạo đức lối sống, định hướng thẩm mỹ, âm nhạc trong thanh thiếu niên; qua đó tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; 
- Tiếp tục nâng cao chất lượng và phát huy tính hiệu quả của các đội văn nghệ xung kích tuyên truyền ca khúc cách mạng. Liên hoan được tổ chức phong phú về nội dung và hình thức, đảm bảo vui tươi, sôi nổi, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian, địa điểm (dự kiến)
1.1. Vòng Chung khảo
* Thời gian:

- Tổng duyệt: từ 09h00’ ngày 18/10/2015 (chủ nhật)
- Chính thức: từ 13h30’ ngày 18/10/2015 (chủ nhật)
* Địa điểm: Cung Văn hóa, Thể thao thanh niên thành phố

1.2. Công diễn và trao giải
* Thời gian:

- Tổng duyệt: Từ 15h00’ ngày 25/10/2015 (chủ nhật) 
- Chính thức: Từ 19h30’ ngày 25/10/2015 (chủ nhật) 
* Địa điểm: Quảng trường Nhà hát thành phố
IV. ĐỐI TƯỢNG, THỂ LỆ
1. Đối tượng 

Các đội văn nghệ xung kích có tiết mục xuất sắc trong Liên hoan cấp cơ sở của các đơn vị Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc.
2. Thể lệ (có thể lệ chi tiết gửi kèm)
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Tổ chức Liên hoan

- Đồng chí Đào Phú Dương - Phó Bí thư Thành đoàn: Trưởng ban;

- Đồng chí Nguyễn Văn Lập - Giám đốc Cung Văn hóa Thể thao thanh niên: Phó Trưởng ban Thường trực; 
- Đồng chí Lê Như Hải - Giám đốc Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố: Phó Trưởng ban;

- Đồng chí Lê Thị Thanh Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành, Quyền Trưởng Ban Tuyên giáo Thành đoàn: Thành viên thường trực;

- Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thiếu nhi Trường học Thành đoàn: Thành viên;

- Đồng chí Trần Thị Hồng Thúy - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Thành đoàn: Thành viên;
- Đồng chí Phạm Ngọc Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công tác Thanh niên Thành đoàn: Thành viên; 
- Đồng chí Nguyễn Thế Hưng - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện cán bộ và dạy nghề Thanh niên thành phố: Thành viên;
- Đồng chí Bùi Thanh Mai - Phó Giám đốc Cung Văn hóa Thể thao thanh niên thành phố: Thành viên;
- Đồng chí Phạm Ngọc Quân - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành đoàn Hải Phòng: Thành viên
- Đồng chí Bùi Thị Thu Thủy - Phó Trưởng khoa Văn hóa nghệ thuật Cung Văn hóa Thể thao thanh niên thành phố: Thư ký
- Đồng chí Phạm Thị Xuân Quyên - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành đoàn: Thư ký.
* Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban Tổ chức Liên hoan do đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan trực tiếp phân công.

* Giao Ban Tuyên giáo Thành đoàn và Cung Văn hóa Thể thao thanh niên thành phố là bộ phận thường trực tổ chức Liên hoan.
2. Phân công nhiệm vụ Vòng Chung khảo Liên hoan
2.1. Thành đoàn

* Giao Ban Tuyên giáo Thành đoàn:
- Tham mưu Kế hoạch triển khai tới cơ sở, phương án tổ chức, phân công nhiệm vụ, phối hợp với các đơn vị thực hiện các nội dung của Vòng Chung khảo Liên hoan.

- Đôn đốc, tổng hợp nội dung tiết mục, nhạc của các đơn vị, xây dựng kịch bản chi tiết của Liên hoan.
* Giao các ban, Văn phòng Thành đoàn:
Hướng dẫn và đôn đốc cơ sở lựa chọn tiết mục, triệu tập đại biểu theo khối Ban phụ trách; cử cán bộ phục vụ các hoạt động cụ thể theo phân công nhiệm vụ chi tiết (có phân công nhiệm vụ cụ thể sau). 
* Giao Cung Văn hóa Thể thao thanh niên thành phố:
- Chuẩn bị kinh phí, có kế hoạch vận động xã hội hóa chuẩn bị cơ sở vật chất (sân khấu, tít chữ, âm thanh loa máy, ánh sáng, bàn ghế đại biểu…) cho Vòng Chung khảo Liên hoan. Lắp đặt âm thanh xong trước 16h00’ ngày 17/10/2015 để phục vụ tổng duyệt các tiết mục.
- Đề xuất tham mưu Huy chương Hoa Phượng Đỏ trao tặng cho các tiết mục tham gia Liên hoan.
- Thành lập Hội đồng nghệ thuật, mời Ban Giám khảo thẩm định và xếp hạng các tiết mục tham gia Liên hoan. 
- Hỗ trợ các đơn vị về chuyên môn, tư vấn tiết mục tham gia Chung khảo.
- Phối hợp Ban Tuyên giáo Thành đoàn xây dựng, triển khai nội dung Vòng Chung khảo Liên hoan.

- Báo cáo phương án tổ chức, tiến độ công việc chuẩn bị Vòng Chung khảo với Thường trực Thành đoàn trước ngày 15/10/2015.
2.2. Các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc
- Báo cáo cấp ủy, lãnh đạo đơn vị quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện.

- Lựa chọn tiết mục xuất sắc của đơn vị tham gia Liên hoan đảm bảo chất lượng, hiệu quả. (Có phân bổ số lượng tiết mục gửi kèm)
- Các đơn vị đăng kí tiết mục trước 15h00’ ngày 05/10/2015; gửi nhạc, nội dung trình chiếu (sử dụng cho màn hình Led) và đăng ký tổng duyệt tiết mục trước 15h00’ ngày 16/10/2015 về Ban Tổ chức Liên hoan qua Ban Tuyên giáo Thành đoàn. Nội dung trình chiếu được đưa vào tiêu chí chấm điểm, xếp giải tiết mục của các đơn vị và làm căn cứ lựa chọn tiết mục tham gia Công diễn.
- Triệu tập lực lượng tham dự vòng Chung khảo Liên hoan có mặt vào lúc 13h00’ ngày 18/10/2015 tại Nhà tròn Cung Văn hoá Thể thao thanh niên thành phố (có phân bổ số lượng gửi kèm); đề nghị cử 01 đồng chí cán bộ phụ trách đôn đốc và quản lí lực lượng trong suốt quá trình diễn ra Liên hoan. Nội dung này được đưa vào tiêu chí chấm giải phong trào cho các đơn vị.
3. Phân công nhiệm vụ Công diễn và Trao giải Liên hoan
3.1. Thành đoàn

* Giao Ban Tuyên giáo Thành đoàn:

- Tham mưu Kế hoạch triển khai tới cơ sở, phương án tổ chức, phân công nhiệm vụ, phối hợp với các đơn vị thực hiện các nội dung của chương trình Công diễn và Trao giải Liên hoan.
- Tham mưu danh sách các đơn vị được nhận giải phong trào.
- Đôn đốc, tổng hợp nội dung tiết mục, nhạc của các đơn vị, xây dựng kịch bản chi tiết của chương trình.
- Tham mưu văn bản xin phép Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình Công diễn và Trao giải Liên hoan tại Quảng trường Nhà hát thành phố; phụ trách công tác truyền thông trước, trong và sau chương trình.

- Phối hợp Cung Văn hóa Thể thao thanh niên xây dựng maket, phông sân khấu, tổng thể nội dung trang trí khánh tiết chương trình.

* Giao Văn phòng tổng hợp Thành đoàn:
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành đoàn, Cung Văn hóa Thể thao thanh niên thành phố triển khai giấy mời, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ tổ chức Liên hoan.
- Phụ trách liên hệ chuẩn bị: địa điểm, sân khấu; 01 phòng tiếp khách; 02 phòng thay đồ; chỗ gửi xe cho đại biểu khách mời; chuẩn bị kinh phí phục vụ chương trình.

- Phụ trách liên hệ Công an thành phố đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực Quảng trường Nhà hát thành phố trong thời gian diễn ra chương trình từ 19h00’ tới 21h00’.

- Liên hệ với Nhà hát thành phố, Điện lực Hồng Bàng đảm bảo nguồn điện, hệ thống đèn phục vụ chương trình tối ngày 25/10/2015; 

- Cử cán bộ phối hợp Ban Tuyên giáo Thành đoàn tham gia kiểm tra cơ sở vật chất lúc 14h00’ ngày 25/10/2015 tại Quảng trường Nhà hát thành phố và phục vụ chương trình chính thức (có phân công nhiệm vụ cụ thể sau).
* Giao các ban Thành đoàn:
Hướng dẫn và đôn đốc cơ sở lựa chọn tiết mục, triệu tập đại biểu theo khối Ban phụ trách; cử cán bộ phục vụ các hoạt động cụ thể theo phân công nhiệm vụ chi tiết (có phân công nhiệm vụ cụ thể sau). 

* Giao Cung Văn hóa Thể thao thanh niên thành phố:
- Chủ động kinh phí, chuẩn bị màn hình Led (kích thước tối thiểu 04m x 07m); âm thanh loa máy, ánh sáng, bàn ghế đại biểu đảm bảo phục vụ chương trình. Báo cáo phương án tổ chức, cơ sở vật chất với Thường trực Thành đoàn trước ngày 22/10/2015.
- Chuẩn bị Huy chương Hoa Phượng Đỏ, cờ, giải thưởng, vận động xã hội hoá nguồn kinh phí khen thưởng cho các đơn vị đạt giải.
- Phối hợp Ban Tuyên giáo Thành đoàn tham mưu các nội dung đêm Công diễn và trao giải (maket, phông sân khấu, trang trí khánh tiết, kịch bản chi tiết, mời đại biểu…); tham gia kiểm tra cơ sở vật chất từ 10h00’ ngày 25/10/2015; cử cán bộ phục vụ chương trình.

- Liên hệ Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng truyền hình trực tiếp đêm Công diễn và trao giải Liên hoan.
3.2. Các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc 
- Đối với các đơn vị có tiết mục tham gia Công diễn và trao giải đôn đốc lực lượng biểu diễn tới tổng duyệt chương trình vào lúc 14h30’ và biểu diễn chính thức tập trung lúc 19h00’ ngày 25/10/2015. Chỉnh sửa nội dung trình chiếu (nếu cần thay đổi, bổ sung) gửi về Ban Tuyên giáo Thành đoàn trước ngày 22/10/2015.
- Triệu tập lực lượng tham dự chương trình Công diễn và Trao giải có mặt vào lúc 19h00’ ngày 25/10/2015 tại Quảng trường Nhà hát thành phố. Đề nghị cử 01 đồng chí cán bộ phụ trách đôn đốc và quản lí lực lượng trong suốt quá trình diễn ra chương trình (có bảng phân bổ gửi kèm). 
- Giao Quận đoàn Hồng Bàng và Quận đoàn Lê Chân liên hệ địa điểm gửi xe cho Đoàn viên thanh niên tham dự chương trình tại trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng và trường THPT Ngô Quyền.
 Trên đây là Kế hoạch tổ chức Liên hoan các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng cấp thành phố năm 2015. Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện. (Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ đồng chí Phạm Ngọc Quân - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành đoàn, điện thoại: 0906.182.204)
	Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;

- Ban Tuyên giáo, Thanh niên Trường học, Văn phòng TW Đoàn;

- Ban Tuyên giáo, Dân vận, Văn phòng TU;

- Thường trực Thành Đoàn;

- Các ban, Văn phòng Thành Đoàn;

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc TĐ;
- Các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc, 
- Lưu: VP, BTG, Cung VHTTTN TP.

	TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ

(Đã ký)
Đào Phú Dương

	BCH ĐOÀN TP. HẢI PHÒNG
***


	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hải Phòng, ngày 05tháng 10 năm 2015


BẢNG PHÂN BỔ
Số lượng tiết mục tham gia vòng Chung khảo Liên hoan các 
đội tuyên truyền ca khúc Cách mạng cấp thành phố năm 2015
---------------
	TT
	ĐƠN VỊ
	SỐ LƯỢNG

	1. 
	Quận đoàn Ngô Quyền
	01


	2. 
	Quận đoàn Hồng Bàng
	

	3. 
	Quận đoàn Lê Chân
	

	4. 
	Quận đoàn Đồ Sơn
	

	5. 
	Quận đoàn Kiến An
	

	6. 
	Quận đoàn Hải An
	

	7. 
	Quận đoàn Dương Kinh
	

	8. 
	Huyện đoàn Kiến Thụy
	

	9. 
	Huyện đoàn Tiên Lãng
	

	10. 
	Huyện đoàn Vĩnh Bảo
	

	11. 
	Huyện đoàn An Lão
	

	12. 
	Huyện đoàn Thủy Nguyên
	

	13. 
	Huyện đoàn An Dương
	

	14. 
	Đoàn Khối Các Cơ quan TP
	

	15. 
	Đoàn Khối Doanh nghiệp TP
	

	16. 
	Công an thành phố
	

	17. 
	Bộ Chỉ huy Quân sự TP
	

	18. 
	Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy TP
	

	19. 
	Bộ đội Biên phòng TP
	

	20. 
	Đại học Hàng hải Việt Nam
	

	21. 
	Đại học Hải Phòng
	

	22. 
	Đại học Y Dược Hải Phòng
	

	23. 
	Đại học Dân lập Hải Phòng
	

	24. 
	Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng
	

	25. 
	Cao đẳng nghề Giao thông vận tải TW II
	

	26. 
	Cao đẳng Công nghệ Viettronics
	


	BCH ĐOÀN TP. HẢI PHÒNG
***


	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hải Phòng, ngày 05 tháng 10 năm 2015


BẢNG PHÂN BỔ

Lực lượng tham dự vòng Chung khảo Liên hoan các đội 
tuyên truyền ca khúc Cách mạng cấp thành phố năm 2015
---------------
	TT
	ĐƠN VỊ
	SỐ LƯỢNG

	1
	Quận đoàn Ngô Quyền
	200

	2
	Quận đoàn Hồng Bàng
	150

	3
	Quận đoàn Lê Chân
	200

	4
	Quận đoàn Hải An
	100

	5
	Quận đoàn Dương Kinh
	50

	6
	Đoàn TN Công an thành phố
	50

	7
	Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố
	30

	8
	Đoàn TN Cảnh sát PCCC thành phố
	30

	9
	Đoàn trường Đại học Hàng hải Việt Nam
	200

	10
	Đoàn trường Đại học Hải Phòng
	200

	11
	Đoàn trường Đại học Dân lập Hải Phòng
	100

	12
	Đoàn trường Đại học Y Dược Hải Phòng
	100

	13
	Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics
	30

	14
	Đoàn trường Cao đẳng nghề GTVT TW II
	30

	15
	Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng
	30

	16
	Đoàn trường Cao đẳng nghề Bách Nghệ HP
	30


	BCH ĐOÀN TP. HẢI PHÒNG
***


	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hải Phòng, ngày 05 tháng 10 năm 2015


BẢNG PHÂN BỔ

Lực lượng tham dự Công diễn và Trao giải các đội 

tuyên truyền ca khúc Cách mạng cấp thành phố năm 2015
---------------
	TT
	ĐƠN VỊ
	SỐ LƯỢNG
	ĐỊA ĐIỂM GỬI XE

	1
	Quận đoàn Ngô Quyền
	100
	Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng

	2
	Quận đoàn Hồng Bàng
	100
	

	3
	Quận đoàn Lê Chân
	100
	

	4
	Quận đoàn Hải An
	100
	

	6
	Đoàn TN Công an thành phố
	50
	Trường THPT 
Ngô Quyền

	7
	Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố
	30
	

	8
	Đoàn TN Cảnh sát PCCC thành phố
	50
	

	9
	Đoàn TN Đại học Hàng hải Việt Nam
	100
	

	10
	Đoàn TN Đại học Hải Phòng
	100
	

	12
	Đoàn TN Đại học Y Dược Hải Phòng
	100
	



