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	BCH ĐOÀN TP. HẢI PHÒNG

BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 500
***

Số: 198 -TB/TĐTN-CTTN


	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


Hải Phòng, ngày 13 tháng 7 năm 2016


THÔNG BÁO
Kết quả thực hiện chỉ tiêu đợt 2 và phân công nhiệm vụ 
thực hiện chỉ tiêu đợt 3 Đề án 500 năm 2016
-----------------
1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu đợt 2 Đề án 500

Thực hiện Thông báo số 172-TB/TĐTN-CTTN ngày 28/01/2016 của Ban Chỉ đạo Đề án 500 về phân công nhiệm vụ năm 2016 đối với các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn thực hiện Đề án “Đoàn thanh niên đảm nhận giúp đỡ 500 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012 - 2016”; Thông báo số 187-TB/TĐTN-CTTN ngày 12/04/2016 của Ban Chỉ đạo Đề án 500 về “Kết quả thực hiện chỉ tiêu đợt 1 và phân công nhiệm vụ thực hiện chỉ tiêu đợt 2 Đề án 500 năm 2016”.
Tính đến 30/6/2016, các cấp bộ Đoàn toàn thành phố đã hỗ trợ 85/75 chỉ tiêu cho 85 hộ gia đình với tổng trị giá 538 triệu đồng (vượt 13,33% chỉ tiêu phân bổ đợt 1 và đợt 2), trong đó: Hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho 12 hộ gia đình với tổng trị giá 167 triệu đồng; hỗ trợ con giống, vật nuôi, phương tiện sản xuất,… cho 73 hộ gia đình với tổng trị giá 371 triệu đồng.

Do điều kiện khách quan, còn một số đơn vị chưa thực hiện chỉ tiêu phân bổ đợt 2, Ban Chỉ đạo Đề án đề nghị các đơn vị tiếp tục vận động nguồn lực hoàn thành chỉ tiêu trong đợt 3.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phân bổ đợt 2 cụ thể như sau:

	TT
	Đơn vị 
	Chỉ tiêu được phân bổ  
	Chỉ tiêu

thực hiện
	Ghi chú

	1. 
	Quận đoàn Ngô Quyền
	1
	2
	

	2. 
	Quận đoàn Hồng Bàng
	1
	1
	

	3. 
	Quận đoàn Kiến An
	1
	2
	

	4. 
	Quận đoàn Hải An
	1
	6
	

	5. 
	Quận đoàn Đồ Sơn
	1
	2
	

	6. 
	Quận đoàn Lê Chân
	1
	1
	

	7. 
	Quận đoàn Dư​ơng Kinh
	1
	1
	

	8. 
	Huyện đoàn Tiên Lãng
	1
	2
	

	9. 
	Huyện đoàn Kiến Thụy
	1
	1
	

	10. 
	Huyện đoàn Thuỷ Nguyên
	1
	0
	

	11. 
	Huyện đoàn An Lão
	1
	1
	

	12. 
	Huyện đoàn An D​ương
	1
	2
	

	13. 
	Huyện đoàn Vĩnh Bảo
	1
	0
	

	14. 
	ĐTN Khối Các cơ quan thành phố
	1
	1
	

	15. 
	ĐTN Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng
	1
	2
	

	16. 
	ĐTN Viễn thông Hải Phòng
	1
	1
	

	17. 
	ĐTN Công ty TNHH MTV Điện lực HP
	1
	1
	

	18. 
	ĐTN Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Bắc
	2
	1
	Đơn vị nhận hỗ trợ đề nghị chuyển sang đợt 3

	19. 
	ĐTN Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP
	1
	0
	

	20. 
	ĐTN Công ty Cổ Phần Cảng HP
	1
	1
	

	21. 
	ĐTN Công ty Cổ phần Vận tải biển VN
	1
	0
	Đơn vị nhận hỗ trợ đề nghị chuyển sang đợt 3

	22. 
	ĐTN Công ty Xăng dầu khu vực 3 TNHH MTV
	1
	1
	

	23. 
	ĐTN Khu Kinh tế Hải Phòng
	1
	0
	

	24. 
	ĐTN trường Đại học Dân lập HP
	1
	0
	Đơn vị nhận hỗ trợ đề nghị chuyển sang đợt 3

	25. 
	ĐTN trường Đại học Hàng hải VN
	1
	0
	Đơn vị nhận hỗ trợ đề nghị chuyển sang đợt 3

	26. 
	ĐTN trường Đại học Y Dược HP
	1
	1
	

	27. 
	ĐTN trường Đại học Hải Phòng
	2 
	2
	

	28. 
	ĐTN trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải TW 2
	1
	0
	Đơn vị nhận hỗ trợ đề nghị chuyển sang đợt 3

	29. 
	ĐTN trường Cao đẳng Cộng đồng HP
	1
	0
	Đơn vị nhận hỗ trợ đề nghị chuyển sang đợt 3

	30. 
	ĐTN Công an thành phố
	1
	3
	

	31. 
	ĐTN Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy
	1
	1
	

	32. 
	Tổng đội Thanh niên xung phong 13/5

(Thường trực BCĐ Đề án TP)
	5
	4
	Đã hoàn thành chỉ tiêu được phân bổ

	33. 
	Tổng đội Thanh  niên xung phong HP
	1
	0
	

	34. 
	Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố
	1
	1
	

	
	Tổng 
	40
	41
	


2. Phân công nhiệm vụ thực hiện chỉ tiêu đợt 3 Đề án 500
Căn cứ Thông báo số 172-TB/TĐTN-CTTN ngày 28/01/2016, Ban Chỉ đạo Đề án 500 phân công các đơn vị Đoàn trực thuộc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn thực hiện các chỉ tiêu đợt 3 năm 2016, cụ thể như sau:
	STT
	Đơn vị hỗ trợ
	Số chỉ tiêu được phân bổ
hỗ trợ đợt 3
	Quận, Huyện 

nhận hỗ trợ
	Ghi chú

	  1.
	ĐTN Khối Các cơ quan thành phố
	1
	Dương Kinh (dự kiến)
	

	  2.
	ĐTN Công ty TNHH MTV Điện lực HP
	1
	Hồng Bàng
	

	  3.
	ĐTN trường Đại học Hàng hải Việt Nam
	1
	Kiến Thụy
	

	  4.
	ĐTN Bộ chỉ huy Quân sự thành phố
	1
	
	Hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị

	  5.
	ĐTN Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng
	1
	
	Hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị

	  6.
	Tổng đội Thanh niên xung phong HP
	1
	An Dương
	

	Tổng
	6
	
	


Ban Chỉ đạo Đề án 500 đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện; báo cáo về Thường trực Ban chỉ đạo Đề án qua Tổng đội Thanh niên xung phong 13/5 (Email: tnxp135@gmail.com; ĐT: 031.3810675) và Ban Công tác thanh niên Thành đoàn (Email: bancongtacthanhnien.td@gmail.com; ĐT: 031.3745661, địa chỉ: số 22 Trần Hưng Đạo - Hồng Bàng - Hải Phòng).

	Nơi nhận:

- Thường trực Thành đoàn; 
- Thành viên BCĐ Đề án 500; 
- Các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn; 
- Website Thành đoàn;
- Lưu: CTTN, VPTH.
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