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KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

Tổ chức giải Việt dã Cúp Hoa Phượng đỏ thành phố Hải Phòng 

và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017
Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng

                                              

Thực hiện Kế hoạch số 5372/KH-BVHTTDL ngày 28/12/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 18/01/2017 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2017. Thiết thực Kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao (27/3/1946 - 27/3/2017); 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017).

Căn cứ Kế hoạch tổ chức thi đấu các giải Thể thao thành phố năm 2017 và Kế hoạch liên tịch về công tác Thể dục thể thao với các sở, ban, ngành, đoàn thể, Sở Văn hóa và Thể thao, Thành đoàn Hải Phòng và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín chi nhánh Hải Phòng phối hợp tổ chức giải Việt dã Cúp Hoa Phượng đỏ thành phố Hải Phòng và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Thiết thực chào mừng  Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017), 71 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2017). 


- Động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập thể dục thể thao hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2013 - 2020 thành phố Hải Phòng và đẩy mạnh phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ thành phố, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


- Đợt hoạt động được triển khai từ cấp cơ sở, huy động đông đảo thanh thiếu niên và mọi tầng lớp nhân dân tham gia; đảm bảo tốt công tác an ninh, trật tự và tuyệt đối an toàn.

II. ĐỐI TƯỢNG:


Kính mời các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, các Câu lạc bộ, hội, ban liên lạc, các sở, ban, ngành, đoàn thể; cán bộ chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang; các đơn vị chuyên trách và các đơn vị trực thuộc Thành đoàn; cán bộ, công nhân, viên chức, lao động trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội; cán bộ giáo viên, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; học sinh các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn thành phố và mọi tầng lớp nhân dân tham gia; trong đó, đoàn viên, thanh niên các cơ sở trực thuộc Thành đoàn là lực lượng nòng cốt (có phân bổ lực lượng cho các đơn vị cụ thể).


III. NỘI DUNG:

1. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 - Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng.

Gồm 86 khối, trong đó, mỗi đơn vị có 01 chỉ huy, 01 người cầm biển tên đơn vị và mỗi khối gồm 30 người, 10 người x 3 hàng (có Quy định riêng).


2. Giải Việt dã Cúp Hoa Phượng đỏ thành phố Hải Phòng năm 2017.


Gồm giải Phong trào và giải Nâng cao (có Điều lệ riêng).


IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:


1. Thời gian: 08h00’ ngày 26/3/2017 (Chủ Nhật).


2. Địa điểm: Khai mạc và bế mạc: Quảng trường Nhà hát thành phố.

a. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 - Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng.

Xuất phát từ Quảng trường Nhà hát thành phố       Quán hoa       Đường Trần Phú        Ngã tư Trần Bình Trọng                               Đường Trần Hưng Đạo         Quảng trường Nhà hát thành phố.

 - Nội dung: Có quy định riêng.


b. Giải Việt dã Cúp Hoa Phượng đỏ thành phố Hải Phòng năm 2017:


-  Thi đấu: Xuất phát từ đường Đinh Tiên Hoàng        Đường Trần Phú       Ngã tư Trần Bình Trọng       Đường Trần Hưng Đạo (có sơ đồ hướng dẫn trong cuộc họp Trưởng đoàn, Huấn luyện viên).
           - Cự ly chạy: Theo nội dung thi đấu (có Điều lệ riêng).

         
V. TIẾN ĐỘ THỜI GIAN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:


- Tháng 02/2017: 

+ Xây dựng Kế hoạch tổ chức giải Việt dã Cúp Hoa Phượng đỏ thành phố Hải Phòng và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 - Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng. 
+ Tuần 03 tháng 02/2017: Triển khai Kế hoạch tổ chức, Điều lệ giải Việt dã Cúp Hoa Phượng đỏ thành phố Hải Phòng và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 - Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng gửi các đơn vị liên quan.

+ Tuần 04 tháng 02/2017: Họp lãnh đạo Thành đoàn, Sở Văn hóa và Thể thao, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Hải Phòng (số 17 Lạch Tray, Hải Phòng) thống nhất Kế hoạch tổ chức, Điều lệ giải Việt dã Cúp Hoa Phượng đỏ thành phố Hải Phòng và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 - Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng. 

- Tháng 3/2017:

+ Tuần 2 tháng 3: Họp triển khai Kế hoạch Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 - Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng tại Hội trường Thành đoàn (số 22 Trần Hưng Đạo, Hải Phòng).

            + Ngày 15 - 16/3/2017 ( thứ Tư – thứ Năm): Nhận đăng ký sơ bộ tham dự chạy Việt dã tại phòng Thể dục thể thao quần chúng, Sở Văn hóa và Thể thao (số 17 Lạch Tray, Hải Phòng).
+ 14h30 ngày 17/3/2017 (thứ Sáu): Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức phân công và kiểm tra công việc đã triển khai các ngành thành viên tại Sở Văn hóa và Thể thao và thông tin về Giải với các cơ quan thông tấn báo chí truyền hình Trung ương và thành phố (số 17 Lạch Tray, Hải Phòng).
+ 15h00 ngày 20/3/2017 (thứ Tư): Tập huấn chỉ huy các đơn vị tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 - Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng tại Hội trường Thành đoàn (số 22 Trần Hưng Đạo, Hải Phòng).
           + Ngày 20 - 21/3/2017 ( thứ Hai – thứ Ba): Nhận hồ sơ đăng ký chính thức tham dự chạy Việt dã tại bộ phận một cửa Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao (số 18 Minh Khai, Hải Phòng).

+ 9h00 ngày 23/3/2017 (thứ Ba): Họp Lãnh đội, Huấn luyện viên: Phát số đeo vận động viên, phổ biến chương trình và lịch thi đấu tại Sở Văn hóa và Thể thao (số 17 Lạch Tray, Hải Phòng).

          + 15h00 ngày 23/3/2017 (thứ Năm): Tập huấn Trọng tài tại Sở Văn hóa và Thể thao (số 17 Lạch Tray, Hải Phòng).

         + 16h00 ngày 25/3/2017 (thứ Bảy): Kiểm tra công tác chuẩn bị.


- Ngày 26/3/2017: (Chủ Nhật).

+ Từ 7h00: Đón tiếp các đơn vị, đại biểu tham dự tại Quảng trường Nhà hát thành phố.


+ 8h00: Khai mạc tại Quảng trường Nhà hát thành phố.


+ 8h30: Giải Việt dã Cúp Hoa Phượng đỏ thành phố Hải Phòng và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 - Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng.


+ 10h30: Tổng kết, trao giải và bế mạc tại Quảng trường Nhà hát thành phố.

VI. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC: (có Quyết định thành lập riêng).

VII. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:


1. Cấp thành phố:


a. Sở Văn hóa và Thể thao: 


- Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố về việc tổ chức giải Việt dã Cúp Hoa Phượng đỏ thành phố Hải Phòng và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 - Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng.


- Chịu trách nhiệm soạn thảo các văn bản chuyên môn: Kế hoạch và Điều lệ thi đấu giải Việt dã; phối hợp soạn thảo các văn bản chuyên môn khai mạc, bế mạc Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 - Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng.


- Mời đại biểu dự khai mạc và bế mạc; chuẩn bị lực lượng văn nghệ biểu diễn chào mừng giải.

- Phối hợp chuẩn bị âm thanh, loa máy, trang trí khánh tiết phục vụ khai mạc, bế mạc tại Quảng trường Nhà hát thành phố và loa máy điều hành giải Việt dã. 


- Huy động lực lượng vận động viên dự giải Việt dã, cử cán bộ và lực lượng trọng tài điều hành giải Việt dã.

- Bố trí địa điểm trông coi xe cho đại biểu, khách mời và lực lượng tham dự giải Việt dã.

- Kẻ sân quảng trường Nhà hát thành phố.

- Mời đại biểu dự các cuộc họp chuyên môn giải Việt dã, khai mạc và bế mạc.

- Chuẩn bị nội dung và mời các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình Trung ương và thành phố thông tin về giải Việt dã Cúp Hoa Phượng đỏ thành phố Hải Phòng và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 - Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng.
- Chuẩn bị công tác tổ chức khai mạc, bế mạc, điều hành phần trao thưởng tại Quảng trường Nhà hát thành phố.

- Chuẩn bị huy chương cho vận động viên nam, nữ đạt giải nhất, nhì, ba (giải Nâng cao và Phong trào).
          - Huy động xe Mô tô thể thao tham gia diễu hành tại các tuyến đường khu vực Dải trung tâm thành phố và làm trọng tài.

- Chủ trì làm việc với Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Công an thành phố, Cảnh Sát PCCC… và Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng (Dải trung tâm thành phố) để phục vụ công tác tổ chức giải Việt dã Cúp Hoa Phượng đỏ thành phố Hải Phòng và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 - Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng.


- Tham gia vận động tài trợ.


b. Thành đoàn Hải Phòng:


- Làm việc với các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang để mời, huy động lực lượng (86 khối) và triển khai công tác chuyên môn các đơn vị tham gia nội dung Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 - Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng.


- Phối hợp làm việc với Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Công an thành phố, Cảnh Sát PCCC... và Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng (Dải trung tâm thành phố) để phục vụ công tác tổ chức giải Việt dã Cúp Hoa Phượng đỏ thành phố Hải Phòng và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017- Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng.

- Bố trí địa điểm trông coi xe cho đại biểu, khách mời, các lực lượng tham dự Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017- Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng.

      
- Mời Lãnh đạo UBND thành phố dự và phát biểu khai mạc tại Quảng trường Nhà hát thành phố.
- Phối hợp chuẩn bị công tác tổ chức khai mạc, tổng kết và bế mạc tại Quảng trường Nhà hát thành phố.

- Dẫn chương trình, điều hành phần khai mạc tại Quảng trường Nhà hát thành phố. 


- Phối hợp xây dựng maket trang trí khánh tiết phục vụ khai mạc, bế mạc tại Quảng trường Nhà hát thành phố và khu vực thi đấu. 

- Chịu trách nhiệm soạn thảo các văn bản chuyên môn nội dung Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 - Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng.

- Bố trí lực lượng nữ, áo dài phục vụ khai mạc, tổng kết và bế mạc.

- Tham gia vận động tài trợ.
c. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín chi nhánh Hải Phòng:

- Chuẩn bị công tác tổ chức khai mạc, bế mạc tại Quảng trường Nhà hát thành phố.

          - Chuẩn bị âm thanh, loa máy, phối hợp trang trí khánh tiết phục vụ khai mạc, bế mạc tại Quảng trường Nhà hát thành phố, khu vực Dải trung tâm thành phố.

- Chuẩn bị kinh phí phục vụ công tác tổ chức Giải Việt dã Cúp Hoa phượng đỏ thành phố Hải Phòng và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 - Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng (các bộ phận có dự trù kinh phí kèm theo): 

+ Giải Việt dã Cúp Hoa phượng đỏ thành phố Hải Phòng: Tiền thưởng, cúp, cờ cho đoàn nhất; Tiền thưởng, cờ cho đoàn nhì, đoàn ba (giải Nâng cao); Tiền thưởng, cờ cho đoàn nhất, nhì, ba (giải Phong trào); Tiền thưởng, cờ cho đội nam, đội nữ nhất, nhì, ba (giải Nâng cao và Phong trào). Tiền thưởng cho vận động viên nam, nữ đạt giải nhất, nhì, ba (giải Nâng cao và Phong trào); Tiền thưởng cho các vận động viên nam, nữ từ thứ 4 - 10 giải: Nâng cao và Phong trào.

      
+ Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 - Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng: Kinh phí hỗ trợ các khối tham dự; cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia và Cờ giải, Giải thưởng cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc.

- Chuẩn bị trang phục một số khối và vận động viên các đoàn tham dự giải Việt dã Cúp Hoa Phượng đỏ thành phố Hải Phòng và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 - Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng.

- Kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền, băngzon, khẩu hiệu, phướn tuyên truyền giải Việt dã Cúp Hoa Phượng đỏ thành phố Hải Phòng và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 - Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng.

2. Cấp cơ sở: 

Các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc Thành đoàn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Thể dục thể thao các quận, huyện tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị để chuẩn bị tốt mọi điều kiện, cơ sở vật chất tổ chức giải Việt dã và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng cấp cơ sở và chuẩn bị lực lượng tham gia giải Việt dã Cúp Hoa Phượng đỏ thành phố Hải Phòng và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 - Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng.

          3. Phân công trách nhiệm:

          - Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, các đơn vị chủ động xây dựng Kế hoạch, các điều kiện đảm bảo và triển khai thực hiện để giải Việt dã Cúp Hoa Phượng đỏ thành phố Hải Phòng và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 - Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng thành công tốt đẹp.

          - Ban Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và Ban Thường vụ Thành đoàn giao Phòng Thể dục thể thao quần chúng (ĐT: 0313847213) và Ban Công tác Thanh niên Thành đoàn (ĐT: 0313745661) làm thường trực giải Việt dã Cúp Hoa Phượng đỏ thành phố Hải Phòng và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 - Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng.


Đây là hoạt động lớn được tổ chức hàng năm, Ban Thường vụ Thành đoàn - Ban Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu các đơn vị trực thuộc Thành đoàn Hải Phòng và Sở Văn hóa và Thể thao chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai để giải Việt dã Cúp Hoa Phượng đỏ thành phố Hải Phòng và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 - Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng diễn ra an toàn và đạt hiệu quả cao nhất./.
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	TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN 
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	 Nơi nhận: 

- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bộ VHTT&DL;Tổng cục TDTT (báo cáo);

- UBND thành phố, Văn phòng Thành ủy; Văn phòng UBND.Tp (báo cáo);

- Thành đoàn, Sở VHTT thành phố, Sacombank CN tại Hải Phòng (phối hợp thực hiện);

- Các sở, ban. ngành, đoàn thể, trường học, đơn vị vũ trang … có liên quan (thực hiện);

- Phòng VH&TT, Trung tâm TDTT các quận, huyện (thực hiện);

- Các quận, huyện đoàn và đoàn cơ sở trực thuộc (thực hiện);

- Lưu VP: Sở VHTT, Thành đoàn Hải Phòng .                                                                                       
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