| BCH ĐOÀN TP. HẢI PHÒNG *** Số: 314-KH/TĐTN-BTG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Hải Phòng, ngày 31 tháng 8 năm 2020 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Hải Phòng tự hào tiến bước

dưới cờ Đảng” chào mừng Đại hội XVI Đảng bộ thành phố

và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

-----

Thực hiện Kế hoạch số 288-KH/TWĐTN-BTG ngày 29/7/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Thành đoàn ban hành Kế hoạch tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Hải Phòng tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” chào mừng Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sau đây viết tắt là Đại hội XIII của Đảng), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua đợt hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, củng cố niềm tin son sắt của tuổi trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng.

2. Tạo phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi; góp phần tăng cường đoàn kết, dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động chống phá Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng.

3. Cổ vũ đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) và kế hoạch 5 năm tiếp theo (2021 - 2025) của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

4. Việc tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng phải được triển khai sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn, đề cao chất lượng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia.

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN

- Chủ đề: Tuổi trẻ Hải Phòng tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

- Thời gian: Từ tháng 9/2020 đến thời điểm tổ chức Đại hội XIII của Đảng (Quý I/2021)

- Một số chỉ tiêu cụ thể

- Từ 01/9 đến hết tháng 10/2020, các cấp bộ Đoàn giới thiệu được ít nhất 500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

- Toàn thành phố hỗ trợ lắp đặt mới 15 sân chơi cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

- Trao tặng 500 suất quà, học bổng “Tiếp sức đến trường” cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

- Mỗi tuần các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc đăng tải ít nhất 01 bài viết về các gương điển hình thanh niên, đoàn viên ưu tú, đảng viên trẻ tiêu biểu trên các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của đơn vị.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng

  - Cấp thành phố

- Tổ chức Hội nghị báo cáo viên thông tin nhanh kết quả Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (Tháng 10/2020) và Đại hội XIII của Đảng (Quý I/2021).

- Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (Ngay sau khi kết thúc Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng).

- Triển khai các sản phẩm tuyên truyền về lịch sử Đảng, thành phố, Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (từ tháng 9/2020 đến hết Đại hội XIII của Đảng).

- Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ thành phố Hải Phòng trên Website Đoàn thanh niên thành phố.

- Xây dựng bộ infographic về các kỳ Đại hội Đảng bộ của thành phố Hải Phòng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên facebook, website của Thành đoàn về Đảng; Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Đại hội XIII của Đảng (từ tháng 9/2020 đến hết Đại hội XIII của Đảng).

  - Các cấp bộ Đoàn

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, cơ quan, đơn vị về Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng. Tuyên truyền chủ đề Đại hội, khẩu hiệu hành động Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng trên pa-no, áp phích, băng rôn, bảng điện tử tại nơi công cộng và trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị (từ tháng 9/2020 đến hết Đại hội XIII của Đảng).

- Chi đoàn, Đoàn cơ sở tổ chức sinh hoạt chính trị theo chủ đề “Tuổi trẻ Hải Phòng tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” (tháng 9/2020 đến tháng 01/2021).

- Các cơ sở đoàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, chú trọng xây dựng các tuyến tin, bài viết về các gương điển hình thanh niên, đoàn viên ưu tú, đảng viên trẻ tiêu biểu trên các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của đơn vị. Hội đồng Đội các cấp, các Liên đội cụ thể hóa bằng cuộc vận động “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng” trong đội viên, thiếu niên, nhi đồng.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền ca khúc cách mạng với các chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước. Tổ chức các buổi lưu diễn phục vụ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân và thanh thiếu nhi vùng hải đảo, khu công nghiệp; phát động tổ chức các cuộc thi sáng tác các sản phẩm nghệ thuật (âm nhạc, điện ảnh, hội họa, điêu khắc,…), ấn phẩm truyền thông chào mừng Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng (từ tháng 9/2020 đến hết quý I/2021).

- Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao (ngày hội thanh niên, sinh viên khỏe; các giải thi đấu, giao lưu các môn thể thao như: bóng đá, bóng bàn, cầu lông, chạy, bơi, cờ vua, cờ tướng,..); các hoạt động văn hóa, giải trí lành mạnh trong thanh thiếu nhi, tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng (từ tháng 9/2020 đến hết quý I/2021).

- Tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng; tổ chức các hoạt động tập trung, chào mừng, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

  - Cấp thành phố

- Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn xây dựng kế hoạch và tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi của địa phương, cơ quan, đơn vị góp ý văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng.

- Đăng tải văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng trên website, facebook Thành đoàn.

- Xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến của Đoàn thanh niên thành phố góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng.

- Tổ chức các hoạt động tập trung, chào mừng, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, cụ thể:

+ Tổ chức chương trình gặp mặt các đại biểu trẻ tham dự Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

+ Tham mưu cho thành phố tổ chức Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2020 (tháng 10/2020).

+ Tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (tháng 10/2020).

+ Tổ chức Ngày hội Tuổi trẻ sáng tạo dựng xây thành phố năm 2020 (tuần 1 tháng 10/2020).

+ Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân thành phố Hải Phòng năm 2020 (tuần 3 tháng 10/2020).

+ Tổ chức Chương trình đối thoại giữa hội viên Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng và lãnh đạo thành phố (quý IV/2020).

+ Đăng cai tổ chức các hoạt động trong Hành trình Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam chỉ đạo.

  - Các cấp bộ Đoàn

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm góp ý văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng; tổng hợp và báo cáo về đoàn cấp trên. Khuyến khích các đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình lấy ý kiến đoàn viên, thanh niên.

- Thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến đoàn viên, thanh niên của đơn vị về trách nhiệm tham gia góp ý văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng trên website, trang mạng xã hội của Đoàn.

- Tổ chức diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng” phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Tổ chức các chương trình giao lưu, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, thanh niên; các buổi tọa đàm, hội thảo, sinh hoạt câu lạc bộ lý luận trẻ; hội thi, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về lịch sử Đảng, các kỳ Đại hội Đảng, chủ trương, chính sách của Đảng qua từng giai đoạn phát triển của đất nước; nội dung văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng. Phát hiện, đề xuất những ý tưởng, giải pháp đóng góp ý kiến cho cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở (từ tháng 9/2020 đến hết Đại hội XIII của Đảng).

- Đăng ký đảm nhận và thực hiện công trình thanh niên gắn với các công trình dân sinh, phúc lợi xã hội, hỗ trợ nâng cao thể chất và đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh thiếu nhi, gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng cơ quan, đơn vị; hỗ trợ, giúp thanh niên nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, khởi nghiệp và việc làm (từ tháng 9/2020 đến hết Đại hội XIII của Đảng).

- Nâng cao chất lượng các hoạt động của Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị

  - Cấp thành phố

- Phối hợp với Ban Thường vụ cấp ủy các quận, huyện, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy trong việc đề xuất bố trí luân chuyển cán bộ Đoàn quá tuổi theo Quy chế cán bộ Đoàn.

- Tổ chức giám sát một số cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện chế độ chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Luật trẻ em và Nghị định 136-NĐ/CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

  - Các cấp bộ Đoàn

- Chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy đảng trong việc sắp xếp, bố trí, điều động luân chuyển cán bộ Đoàn đến tuổi trưởng thành và việc quy hoạch.

- Nâng cao vai trò, sự chủ động của tổ chức Đoàn trong việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Khảo sát, đánh giá về những vấn đề đặt ra trong công tác phát triển Đảng ở các khu vực, đối tượng thanh niên; vai trò, mức độ tham gia của tổ chức Đoàn trong quy trình kết nạp đảng viên mới.

- Tổ chức các diễn đàn, hội nghị cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên hiến kế, đề xuất ý tưởng phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng.

- Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với hình thức phù hợp.

- Thực hiện giám sát, phản biện xã hội phù hợp với kế hoạch, yêu cầu của cơ quan, tổ chức cần phản biện và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn. Chủ động, tích cực tham gia thực hiện giám sát xã hội về các chính sách, pháp luật liên quan đến tình hình thanh thiếu nhi địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành đoàn

1.1. Ban Tuyên giáo Thành đoàn

- Là bộ phận thường trực, đầu mối theo dõi, hướng dẫn đôn đốc và tổng hợp, báo cáo Ban thường vụ Thành đoàn về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Tham mưu ban hành hướng dẫn tuyên truyền Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng và triển khai các hoạt động tuyên truyền cấp thành phố.

- Tham mưu tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

- Tham mưu báo cáo nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội về Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng.

- Tham mưu Hội nghị báo cáo viên thông tin nhanh kết quả Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng.

- Tham mưu xây dựng Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng.

1.2. Ban Tổ chức Thành đoàn

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; tổng hợp báo cáo tình hình cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ tham gia cấp ủy Đảng các cấp.

- Tham mưu tổng kết Chương trình “Bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp giai đoạn 2015 - 2020”; xây dựng chương trình trong giai đoạn mới.

1.3. Ban Công tác thanh niên Thành đoàn

- Hướng dẫn các đơn vị đăng ký, triển khai thực hiện các công trình thanh niên cấp thành phố với chủ đề “Tuổi trẻ Hải Phòng tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

- Tham mưu tổ chức Ngày hội Tuổi trẻ sáng tạo dựng xây thành phố năm 2020 (tuần 1 tháng 10/2020).

- Phối hợp tham mưu tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân thành phố Hải Phòng năm 2020 (tuần 3 tháng 10/2020).

1.4. Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Thành đoàn

- Tham mưu tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố chào mừng Đại hội XVI Đảng bộ thành phố vào sáng Chủ nhật, ngày 11/10/2020 (Có kế hoạch riêng).

- Tham mưu Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với  hội viên Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng.

- Tham mưu đăng cai tổ chức các hoạt động trong Hành trình Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

- Tham mưu tổ chức Liên hoan các ca khúc tiếng Anh năm 2020.

- Tham mưu tổ chức Chương trình Tình nguyện mùa Đông 2020, Xuân tình nguyện 2021.

- Tham mưu tổ chức Chương trình Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu 2021.

- Tham mưu tổ chức Chương trình Tháng Ba biên giới 2021.

1.5. Ban Thiếu nhi trường học Thành đoàn

- Chỉ đạo triển khai Cuộc vận động “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng” trong đội viên, thiếu niên, nhi đồng.

- Triển khai Cuộc thi video clip hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ trong thiếu nhi thành phố với chủ đề “Em yêu Tổ quốc Việt Nam ” (tháng 9/2020 đến tháng 2/2021).

- Tham mưu tổ chức Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên” cấp thành phố năm 2020 (Tháng 9/2020).

- Tham mưu tổ chức Lễ biểu dương “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2020 (Tháng 10/2020).

- Tham mưu tổ chức “Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng” năm 2020 (Tháng 10/2020).

- Phối hợp với Ban Công tác thanh niên tổ chức “Ngày hội tuổi trẻ sáng tạo” (Tháng 10/2020).

- Tham mưu tổ chức Lễ kỉ niệm 71 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, biểu dương sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và giải thưởng “Sao Tháng Giêng” (Tháng 01/2021).

1.6. Văn phòng tổng hợp Thành đoàn

Phối hợp với các ban Thành đoàn, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí tổ chức thực hiện các hoạt động cấp thành phố theo Kế hoạch.

2. Ban Thường vụ các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc, các Đơn vị sự nghiệp trực thuộc

- Căn cứ Kế hoạch của Thành đoàn, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện sáng tạo, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương; bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn.

- Tổ chức tốt các hoạt động ở địa phương và tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động do Thành đoàn tổ chức.

- Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19, tổ chức các hoạt động với hình thức, quy mô phù hợp với quy định chung của thành phố và Ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương, đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch.

- Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả tổ chức, triển khai các hoạt động chào mừng Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng về Ban Thường vụ Thành đoàn (qua Ban Tuyên giáo Thành đoàn).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Hải Phòng tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” chào mừng Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện. Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Ban Tuyên giáo Thành đoàn, ĐT: 0225.3745.924, email: bantuyengiaothanhdoanhp@gmail.com.

| Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đoàn; - Các Ban, VP Trung ương Đoàn; - Thường trực Thành ủy; - Các Ban, Văn phòng Thành ủy; - Thường trực Thành đoàn; - Các Ban, Văn phòng Thành đoàn; - Các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc; Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn; - Lưu: TG, VP, Website Thành đoàn. | TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN BÍ THƯ Đào Phú Thùy Dương |
| --- | --- |